## Gantt Chart
MEMS tunable polarization rotator for optical communication - Timeplan
0
High
|  | Lead: |  |  | Sandipan | [8 empty] | Med
|  | Start Date: |  |  | 2016-01-18 |  | Monday |  |  | Working Days | Days Complete | Days Remaining |  | Low
|  | Today's Date: |  |  | 2016-02-17 |  | Wednesday | time axis 2016-01-17 to 2016-09-10
[5 empty] | (vertical red line) | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| Priority |  | Metadata 1 | Metadata 2 |  |  |  | Current stage | Duration (Days) |  |  |  | % Complete |  | 2016-01-17: 2016-01-17; 2016-01-24: 2016-01-24; 2016-01-31: 2016-01-31; 2016-02-07: 2016-02-07; 2016-02-14: 2016-02-14; 2016-02-21: 2016-02-21; 2016-02-28: 2016-02-28; 2016-03-06: 2016-03-06; 2016-03-13: 2016-03-13; 2016-03-20: 2016-03-20; 2016-03-27: 2016-03-27; 2016-04-03: 2016-04-03; 2016-04-10: 2016-04-10; 2016-04-17: 2016-04-17; 2016-04-24: 2016-04-24; 2016-05-01: 2016-05-01; 2016-05-08: 2016-05-08; 2016-05-15: 2016-05-15; 2016-05-22: 2016-05-22; 2016-05-29: 2016-05-29; 2016-06-05: 2016-06-05; 2016-06-12: 2016-06-12; 2016-06-19: 2016-06-19; 2016-06-26: 2016-06-26; 2016-07-03: 2016-07-03; 2016-07-10: 2016-07-10; 2016-07-17: 2016-07-17; 2016-07-24: 2016-07-24; 2016-07-31: 2016-07-31; 2016-08-07: 2016-08-07; 2016-08-14: 2016-08-14; 2016-08-21: 2016-08-21; 2016-08-28: 2016-08-28; 2016-09-04: 2016-09-04
[15 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37
WBS |  | Tasks |  |  | Task Lead | Start | End | [7 empty] | 2016-01-17: 2016; 2016-01-24: 2016; 2016-01-31: 2016; 2016-02-07: 2016; 2016-02-14: 2016; 2016-02-21: 2016; 2016-02-28: 2016; 2016-03-06: 2016; 2016-03-13: 2016; 2016-03-20: 2016; 2016-03-27: 2016; 2016-04-03: 2016; 2016-04-10: 2016; 2016-04-17: 2016; 2016-04-24: 2016; 2016-05-01: 2016; 2016-05-08: 2016; 2016-05-15: 2016; 2016-05-22: 2016; 2016-05-29: 2016; 2016-06-05: 2016; 2016-06-12: 2016; 2016-06-19: 2016; 2016-06-26: 2016; 2016-07-03: 2016; 2016-07-10: 2016; 2016-07-17: 2016; 2016-07-24: 2016; 2016-07-31: 2016; 2016-08-07: 2016; 2016-08-14: 2016; 2016-08-21: 2016; 2016-08-28: 2016; 2016-09-04: 2016
1 |  | Initial Setup |  |  |  | 2016-01-18 | 2016-01-20 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 100%
1.1 | High | Setup plan |  |  |  | 2016-01-18 | 2016-01-19 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 100%
1.2 | Med | Setup gitRepo |  |  |  | 2016-01-19 | 2016-01-19 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
1.3 | Med | Setup latex environment |  |  |  | 2016-01-20 | 2016-01-20 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
2 |  | Literature Review |  |  |  | 2016-01-21 | 2016-02-12 |  | 23 | 17 | 21 | 2 | 93.33%
2.1 | High | Optical waveguides, waveguide modes, dielectric waveguides |  |  |  | 2016-01-21 | 2016-01-25 |  | 5 | 3 | 5 | 0 | 100%
2.2 | High | Polarization in optical waveguides |  |  |  | 2016-01-26 | 2016-01-27 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 100%
2.3 | High | Polarization components |  |  |  | 2016-01-28 | 2016-01-29 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 100%
2.4 | Med | BiWeekly report |  |  |  | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
2.5 | High | Passive polarization rotators |  |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-02 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 100%
2.6 | High | Active polarization rotators |  |  |  | 2016-02-03 | 2016-02-05 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 100%
2.7 | Med | BiWeekly report |  |  |  | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
2.8 | High | Current state of art |  |  |  | 2016-02-08 | 2016-02-12 |  | 5 | 5 | 3 | 2 | 72%
2.8.1 | High | In optical fiber communications |  |  |  | 2016-02-08 | 2016-02-09 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 30%
2.8.2 | High | In silicon photonics-based ones |  |  |  | 2016-02-10 | 2016-02-12 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 100%
3 |  | Learn and design Simulation |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-26 | V | 12 | 10 | 1 | 11 | 13.33%
3.1 | High | Select simulation approach (Comsol, CST) |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | V | 5 | 5 | 2 | 3 | 40%
3.2 | High | Design use case |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-17 | V | 3 | 3 | 0 | 3 | 0%
3.3 | High | Run simulations |  |  |  | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0%
3.4 | High | Interpret results |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0%
3.5 | Low | Redesign and verify if required |  |  |  | 2016-02-22 | 2016-02-26 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0%
3.6 | Med | BiWeekly report |  |  |  | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0%
4 |  | Fabrication |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-18 |  | 19 | 15 | 0 | 19 | 0%
4.1 | High | Fabricate the design |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-18 |  | 19 | 15 | 0 | 19 | 0%
4.2 | Med | BiWeekly report |  |  |  | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0%
5 |  | Vacation |  |  |  | 2016-03-21 | 2016-03-27 |  | 7 | 5 | 0 | 7 | 0%
5.1 | High | Easter Holidays |  |  |  | 2016-03-21 | 2016-03-27 |  | 7 | 5 | 0 | 7 | 0%
6 |  | Measurement setup and analysis |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-04-15 |  | 19 | 15 | 0 | 19 | 0%
6.1 | High | Verify if setup is ready |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0%
6.2 | High | Understand about the setup |  |  |  | 2016-03-30 | 2016-04-01 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 0%
6.3 | Med | BiWeekly report |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0%
6.4 | High | Take measurements |  |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-08 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0%
6.5 | High | Analyze results |  |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-15 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0%
6.6 | Med | BiWeekly report |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0%
7 |  | Optimize Design |  |  |  | 2016-04-18 | 2016-06-19 |  | 63 | 45 | 0 | 63 | 0%
7.1 | High | Design optimization, fabrication and measurement |  |  |  | 2016-04-18 | 2016-06-03 |  | 47 | 35 | 0 | 47 | 0%
7.2 | Med | BiWeekly report |  |  |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
7.3 | Med | BiWeekly report |  |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0%
7.4 | High | Write Thesis Prepare Presentation |  |  |  | 2016-06-06 | 2016-06-19 |  | 14 | 10 | 0 | 14 | 0%
8 |  | Master Thesis opponent |  |  |  | 2016-06-20 | 2016-06-28 |  | 9 | 7 | 0 | 9 | 0%
8.1 | Low | Be an opponent in Master Thesis |  |  |  | 2016-06-20 | 2016-06-24 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0%
8.2 | Low | Be present in 2 presentations |  |  |  | 2016-06-24 | 2016-06-24 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0%
8.3 | Low | Write conclusions/review for opponent |  |  |  | 2016-06-28 | 2016-06-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0%